(1) Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Velocity tham khảo

- Velocity tham khảo: 16 SP

- Cách tính và cách dùng: Tính trung bình cộng SP hoàn thành của 3 Sprint trước ((15 + 16 + 17) / 3 = 16); dùng làm dữ liệu dự báo khối lượng PBI có thể đưa vào Sprint này, không phải là cam kết.

Capacity Sprint này

- Bảng chi tiết:

  - Dev A: 10 ngày khả dụng, 5 giờ/ngày → 50 giờ

  - Dev B: 10 ngày khả dụng, 5 giờ/ngày → 50 giờ

  - Dev C: 8 ngày khả dụng (nghỉ 2 ngày), 5 giờ/ngày → 40 giờ

  - Dev D: 10 ngày khả dụng, 5 giờ/ngày → 50 giờ

  - Tổng: 190 giờ

- Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, giảm so với mức 200 giờ chuẩn do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm dùng Velocity (16 SP) kết hợp Capacity (190 giờ) để cân đối chọn số lượng PBI phù hợp cho Sprint mà không quy đổi SP sang giờ.

(2) Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

- Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm trạm sạc, kiểm tra khung giờ trống và đặt chỗ trước thành công để tránh tình trạng chờ đợi khi đến trạm.

(3) Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn | Ưu tiên 3; cốt lõi để người dùng đặt chỗ trước, phù hợp với Velocity (tổng 11 SP sát mức 16 SP). |
| CS04 | 4 | 5 | ☑ Chưa | Chưa chốt quy tắc nghiệp vụ hủy sát giờ (AC chưa rõ ràng) và vượt quá Velocity dự báo (chọn CS01, CS02, CS03 đạt 11 SP). |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  |  |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ưu tiên / Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng giao diện và API chọn trạm, chọn giờ và xe cần sạc | Màn hình đặt chỗ và API nhận thông tin đầu vào | 8 giờ |
| 2 | Lập trình logic kiểm tra trùng lịch, chống đặt trùng thời gian và sinh mã xác nhận | Thuật toán kiểm tra lịch và sinh mã xác nhận đơn thành công | 10 giờ |

(4) Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

- Đường thực tế nằm đi ngang hoàn toàn từ ngày 0 đến ngày 2 (vẫn giữ nguyên 11 SP) và chỉ giảm ở ngày 3 (còn 8 SP) và ngày 8 (còn 5 SP), cho thấy tiến độ bị chậm trễ và các PBI bị dồn việc về cuối Sprint. Dấu hiệu bất thường này tạo rủi ro lớn là nhóm không kịp hoàn thành toàn bộ Sprint Goal đúng hạn.

- Tại Daily Scrum ngày 7, với khối lượng còn lại là 5 SP, nhóm nên lập tức tập trung toàn lực để hoàn thành dứt điểm PBI đang làm dở (CS03) thay vì bắt đầu việc mới. Đồng thời, Scrum Master và nhóm cần hỗ trợ gỡ rối các điểm nghẽn kỹ thuật để đưa SP về trạng thái Done trước ngày kết thúc Sprint.