Phần 1 - Đề xuất 2 cách dự báo số SP cho Sprint 6

Cách 1: Dự báo dựa trên Average/Trend Velocity quá khứ (cách tiếp cận theo xu hướng)

- Bản chất: Lấy trung bình động hoặc nhìn vào các Sprint gần nhất để áp đặt con số mục tiêu lịch sử (ví dụ: bám sát mức trung bình gần đây hoặc đề xuất của quản lý dựa trên các con số cũ).

- Con số dự báo: 20 SP.

- Danh sách PBI chọn (tổng 20 SP): PBI 1 (5 SP) + PBI 2 (13 SP - lấy toàn bộ dù thiếu AC) + PBI 5 (2 SP).

Cách 2: Dự báo dựa trên Capacity thực tế, Độ sẵn sàng (Readiness) của PBI và Sprint Goal (cách tiếp cận thực tế/Empirical)

- Bản chất: Lấy Capacity hiện tại làm trần giới hạn, kết hợp phân tích Velocity thực tế gần nhất (đặc biệt là Sprint 5 đạt 13 SP do biến động nhân sự) và chỉ chọn các PBI đã đủ điều kiện rõ ràng (Definition of Ready).

- Con số dự báo: 8 SP.

- Danh sách PBI chọn (tổng 8 SP): PBI 1 (5 SP) + PBI 3 (3 SP).

Phần 2 - So sánh 2 cách dự báo

| Tiêu chí | Cách 1 (Dựa vào xu hướng/mức lịch sử - 20 SP) | Cách 2 (Dựa vào Capacity thực tế & PBI Readiness - 8 SP) |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (-) Nhược điểm: Bỏ qua việc Capacity giảm mạnh từ 212 giờ xuống 186 giờ và sự có mặt của thành viên mới (Minh chỉ đạt 50% công suất), dẫn đến quá tải. | (+) Ưu điểm: Phản ánh chính xác Capacity giảm và năng suất thực tế của đội ngũ sau khi thay đổi nhân sự. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (-) Nhược điểm: Buộc phải đưa PBI lớn (PBI 2 - 13 SP) chưa đủ Acceptance Criteria (chưa rõ case mất GPS) vào Sprint, gây rủi ro cao không thể Done. | (+) Ưu điểm: Đảm bảo các PBI đưa vào đều đã đủ điều kiện rõ ràng (Ready), tập trung giải quyết mục tiêu giúp khách chủ động chờ tài xế. |
| Dễ giải thích với Product Owner | (+) Ưu điểm: Chiều lòng được mong muốn "muốn Velocity tăng lại" của Quản lý/PO một cách bề ngoài. | (-) Ưu điểm: Có căn cứ số liệu thực tế rõ ràng để giải thích vì sao không thể nhận vượt mức khi năng lực thực tế và độ sẵn sàng của Backlog không cho phép. |

Phần 3 - Lựa chọn & Kế hoạch Sprint Planning

1. Lựa chọn

- Cách được chọn: Cách 2 (Dựa trên Capacity thực tế, PBI Readiness và Sprint Goal).

2. Sprint Goal và Danh sách PBI đề xuất

- Sprint Goal: "Giúp người dùng chủ động nắm bắt thông tin chuyến đi và thời gian tài xế tiếp cận thông qua việc hẹn giờ đặt xe và nhận thông báo SMS chính xác."

- Danh sách PBI chọn (Tổng: 8 SP):

  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP) - Đã đủ AC, phục vụ trực tiếp mục tiêu chủ động cho khách.

  - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP) - Hợp đồng đã ký, đủ điều kiện thực hiện và hỗ trợ tốt việc thông báo thời gian chờ tài xế.

3. Phản hồi đề nghị 20 SP của quản lý

Velocity là chỉ số đo lường khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành (Done) trong quá khứ để tham khảo chứ không phải là KPI hay chỉ tiêu bắt buộc phải tăng bằng mọi giá. Với việc Capacity Sprint này giảm xuống 186 giờ, thành viên mới cần thời gian thích ứng và một số PBI lớn vẫn chưa đủ điều kiện rõ ràng (chưa đủ AC), việc ép nhận 20 SP sẽ dẫn đến rủi ro vỡ kế hoạch và giảm chất lượng sản phẩm; đội xin phép nhận khối lượng 8 SP phù hợp với năng lực thực tế để đảm bảo cam kết Done.