Phần 1 - Phân tích nhận định

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu (so với đường lý tưởng tại ngày cụ thể) | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Dữ liệu trục Y bắt đầu từ 40 và có xu hướng giảm dần về cuối, không phải cộng dồn tăng lên. | Trục Y (dọc) của biểu đồ Burndown thể hiện khối lượng công việc còn lại (tính bằng Story Points), chứ không phải số giờ làm việc đã tiêu thụ. |
| N2 | Đúng | Tổng 40 điểm chia cho 10 ngày = giảm đều 4 điểm/ngày (Ngày 1: 36, Ngày 2: 32... Ngày 10: 0). | — |
| N3 | Sai | Từ ngày 2 đến 5, số điểm thực tế kẹt ở 36 điểm, trong khi đường lý tưởng đòi hỏi phải giảm từ 32 điểm (ngày 2) xuống còn 20 điểm (ngày 5). | Đường thực tế đi ngang chứng tỏ không có công việc nào được hoàn thành để nghiệm thu; đội đang gặp trục trặc, bế tắc (blocked) chứ không phải "ổn định". |
| N4 | Sai | Xuyên suốt Sprint số liệu thực tế luôn lớn hơn lý tưởng. Ví dụ ngày 5 (Thực tế: 36 > Lý tưởng: 20) hoặc ngày 10 (Thực tế: 20 > Lý tưởng: 0). | Đường thực tế nằm trên (cao hơn) đường lý tưởng, chứng tỏ khối lượng công việc còn lại nhiều hơn dự kiến. Đội đang chậm tiến độ (trễ lịch trình) và đã không hoàn thành Sprint. |

Phần 2 - Vá lỗi & Hành động cần thiết

Với các hiện tượng sai lệch tiến độ mà các nhận định trên đã bỏ qua, đội Scrum lẽ ra phải thực hiện các hành động sau:

- Hiện tượng công việc bị bế tắc (Đường đi ngang từ ngày 2 đến ngày 5):

  - Hành động: Cần nêu ra ngay các trở ngại (blockers/impediments) khiến công việc không thể hoàn thành. Scrum Master chịu trách nhiệm hỗ trợ loại bỏ các trở ngại này, phối hợp cùng Developers để giải quyết.

  - Thời điểm: Ngay tại các buổi Daily Scrum từ ngày 2, ngày 3 (khi bắt đầu thấy đường đi ngang).

- Hiện tượng chậm tiến độ và nguy cơ không đạt mục tiêu (Đường thực tế liên tục nằm trên đường lý tưởng):

  - Hành động: Khi nhận thấy khoảng cách giữa thực tế và lý tưởng ngày càng xa (đặc biệt sau ngày 5), Developers và Product Owner cần họp để thương lượng lại phạm vi Sprint Backlog, cắt giảm bớt các công việc ưu tiên thấp để bảo vệ Mục tiêu Sprint (Sprint Goal).

  - Thời điểm: Lập tức tại Daily Scrum khi rủi ro được xác nhận, hoặc tổ chức trao đổi ngay sau Daily Scrum giữa Sprint.